ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _______________ № ______

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации

эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц

и предотвращению распространения возбудителя

на территории Сальского района Ростовской области

В связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц на территории села Екатериновка Сальского района Ростовской области, на основании статей 3, 31 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии», абзаца 8 пункта 28 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 24 марта 2021 № 158 (далее – Ветеринарные правила), Положения об управлении ветеринарии Ростовской области, в целях ликвидации эпизоотического очага и предотвращения распространения возбудителя высокопатогенного гриппа птиц на территории Сальского района Ростовской области:

1. Утвердить План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращению распространения возбудителя на территории Сальского района Ростовской области (далее – План), согласно приложению.

2. ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» (Васильев А.В.) обеспечить постоянный мониторинг выполнения Плана с предоставлением в управление ветеринарии Ростовской области ежедекадной информации о его выполнении.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Овчарова А.П.

| Начальника управления |  | А.Н. Кругликов |
| --- | --- | --- |

Приложение к распоряжению управления ветеринарии Ростовской области от _________________ № ______

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращению распространения возбудителя на территории Сальского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие мероприятия |  |  |  |
| 1 | Провести внеочередное заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных муниципального образования | немедленно | Администрация Сальского района (по согласованию) Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) |
| 2 | Проинформировать главу Сальского района, главу Екатериновского сельского поселения, население Сальского района о выявлении эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и требованиях Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 158 (далее – Ветеринарные правила) | немедленно, с момента установления диагноза | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Определить количество птиц в хозяйствах расположенных на территории Екатериновского сельского поселения | с момента установления диагноза, до 12.12.2022 | Администрация Сальского района (по согласованию) Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 4 | Определить места и порядок уничтожения трупов птиц на территории муниципального образования | немедленно, на период ограничительных мероприятий (карантина) | Администрация Сальского района (по согласованию) Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 5 | Провести обследование эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц, в том числе с отражением в нем информации предусмотренной пунктом 16 Ветеринарных правил | с момента установления диагноза, до 12.12.2022 | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» управление ветеринарии Ростовской области Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) |
| Мероприятия, проводимые в эпизоотическом очаге |  |  |  |
| 6 | Оборудовать на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны, необходимое количество контрольно-пропускных постов, оснащенных временными дезбарьерами, шлагбаумами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и обуви, дезинфекционными установками и контейнерами для сбора изъятой продукции, подлежащей изъятию, с круглосуточным дежурством специалистов. Установить указатели «Карантин», «Проезд и проход запрещен» | немедленно | Администрация Сальского района (по согласованию) ГУ МВД России по Ростовской области (по согласованию) Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия (по согласованию) ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) |
| 7 | Обеспечить проведение санитарно-душевой обработки людей со сменной одежды и обуви при входе на территорию и выходе с территории хозяйства, где установлен высокопатогенный грипп птиц | немедленно, до ликвидации птицепоголовья в хозяйстве | Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Проводить дезинфекционную обработку одежды и обуви при выходе с территории эпизоотического очага, с учетом абзаца 3 подпункта б пункта 33 Ветеринарных правил | немедленно, до ликвидации птицепоголовья | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Сальского района (по согласованию) Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) |
| 9 | Проводить дезинфекционную обработку транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага | немедленно, до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Сальского района (по согласованию) Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) |
| 10 | Недопускать контакт больных и подозреваемых в заболевании высокопатогенным гриппом птиц с птицами, содержащимися в других птичниках хозяйства, а также с дикими, в том числе синантропными птицами | немедленно, до ликвидации птицепоголовья | Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 11 | Провести изъятие птиц и продуктов птицеводства | в течение 7 календарных дней со дня принятия решения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации об организации и проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных | Управление ветеринарии Ростовской области Администрация Сальского района (по согласованию) ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 12 | Провести убой изъятой птицы бескровным методом | в день её изъятия | Владельцы личных подсобных хозяйств ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Уничтожить корма, с которыми могли иметь контакт больные птицы, путем сжигания | до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Владельцы личных подсобных хозяйств ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Сальского района (по согласованию) Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить обработку кормов, с которыми не могли иметь контакт больные птицы, способами, обеспечивающими их обеззараживание в соответствии с пунктом 35 Ветеринарных правил, или их уничтожение сжиганием | до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 15 | Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев | до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Владельцы личных подсобных хозяйств Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) |
| 16 | Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности | до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Владельцы личных подсобных хозяйств Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области |
| 17 | Провести дератизацию | до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 18 | Уничтожить трупы павших и убитых птиц вместе с пером и пухом, в том числе продукцию охоты, изъятые продукты птицеводства, в соответствии с Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 26 октября 2020 года № 626 | в период ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Администрация Сальского района (по согласованию) Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Провести обеззараживание помещений и других мест, где содержались (находились) птицы, уничтожение подстилки, а также обеззараживание помета в соответствии с пунктом 35 Ветеринарных правил | в период ограничительных мероприятий (карантина), до отмены ограничительных мероприятий (карантина) | Владельцы личных подсобных хозяйств ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Сальского района (по согласованию) Администрация Екатериновского сельского поселения (по согласованию) |
| Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне (территория радиусом 5 км от границ эпизоотического очага) |  |  |  |
| 20 | Провести клинический осмотр птиц в хозяйствах | при установлении диагноза, перед отменой ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Владелец хозяйства |
| 21 | Осуществлять отбор проб биологического и (или) патологического материала от домашних, диких и синантропных птиц для исследования на высокопатогенный грипп птиц в соответствии с главой V Ветеринарных правил | в период ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 22 | Провести вакцинацию птиц в личных подсобных хозяйствах вакцинами против гриппа птиц в соответствии с инструкциями по их применению | в период ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 23 | Обеспечить население памятками о мерах профилактики высокопатогенного гриппа птиц, первых признаках болезни и необходимых мероприятиях по локализации очага | в период ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Сальского района (по согласованию) |
| Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения (территория радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны) |  |  |  |
| 24 | Провести клинический осмотр птиц в хозяйствах | при установлении диагноза, перед отменой ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Осуществлять отбор проб биологического и (или) патологического материала от домашних, диких и синантропных птиц для исследования на высокопатогенный грипп птиц в соответствии с главой V Ветеринарных правил | в период ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области Владельцы личных подсобных хозяйств |
| 26 | Обеспечить население памятками о мерах профилактики высокопатогенного гриппа птиц, первых признаках болезни и необходимых мероприятиях по локализации очага | в период ограничительных мероприятий (карантина) | ГБУ РО «Сальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Администрация Сальского района (по согласованию) |