Российская Федерация

Ростовской области

Администрация Екатериновского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  06.03.2017                                                                                    № 29

с. Екатериновка

Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Екатериновского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от  20.09.2013 г.  № 233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения»:

1.Утвердить сведения об использовании бюджета поселения, федерального,

областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   за  2016 г., согласно приложения.

2. Разместить данное распоряжение на информационном сайте Екатериновского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Екатериновского

сельского поселения                                                                   А.С. Куценко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Л.В. Дикая

Приложение к распоряжению

Администрации Екатериновского сельского

поселения от 06.03.2017 № 29

Отчет о

реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2016 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет |  | федеральный бюджет | местный бюджет |  | вне- бюд- жет- ные источники |
| подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы | Специалист 1 категории Хворост А.В. | Улучшение материально-технической базы спасательного подразделения | весь период | 388,5 | 0,0 |  | 0,0 | 388,5 |  | 0,0 |
| подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | Специалист 1 категории Хворост А.В. | Усиление пропаганды мер пожарной безопасности и защиты от ЧС | весь период | 3,8 |  | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |  |
| обучение, страхование ДПД |  |  |  | 5,9 |  | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |  |
| приобретение запасных частей на пожарную машину |  |  |  | 6,8 |  | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | Итого | 16,5 |  | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 |  |
| подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение наглядной агитации на тематику безопасность на воде | Специалист 1 категории Хворост А.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности | весь период | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |