Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Екатериновского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 апреля 2018 г.			                                                             № 54

с. Екатериновка

О внесении изменений в распоряжение от

26.02.2018 № 23 «Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Екатериновского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2017 год»

В соответствии с представлением Сальской городской прокуратуры ПНЗ-59-8 от 12.03.2018 «Об устранении нарушений законодательства при организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населения», Администрация Екатериновского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» за 2017 год в новой редакции, согласно приложению.

2. Разместить данное  распоряжение на официальном сайте Екатериновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Екатериновского сельского поселения                                                         А.С. Куценко

постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Л.В. Дикая

Приложение

к распоряжению

Администрации

Екатериновского

сельского поселения

от 04.04.2018 г. № 54

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

за 2017 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Екатериновского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Екатериновского сельского поселения; в рамках реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 17.10.2013  № 275, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, с. Екатериновка, с. Бараники, с. Шаблиевка и с. Новый Маныч, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 40 субботников, ликвидированы очаги  несанкционированных навалов мусора в с. Екатериновка с. Шаблиевка ;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и по их уничтожению(скашиванию и вывозу);

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, парка, детских игровых площадок , кладбищ;

- проведен косметический ремонт памятников, на территории парка с. Шаблиевка, кладбища;

- заключены договора на покос сорной растительности;

- заключен договор  по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- приобретены и высажены зеленые насаждения в рамках дня древонасаждений;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства, содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений, проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными коммунальными услугами Екатериновского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения»;

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие, в подпрограмме 2 –  9 основных мероприятий.

По основному мероприятию подпрограммы 1 «Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении» в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано, так как все объекты водоснабжения переданы на баланс в муниципальный район.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения» выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения, произведена оплата уличного освещения согласно договору.

По основному мероприятию 2.2 «Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров» в 2017 были приобретен электрический счетчик «Юпитер» и 28 штук энергосберегающих ламп.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию 2.3 «Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами)» проведены работы по противоклещевой обработке общественных территорий; парка, детских площадок и кладбищ,  дератизации территории кладбищ и детских площадок.

По основному мероприятию 2.4 «Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей» приобретены и высажены березы, клены и рябины на территории памятников , и в клумбах рядом с зданием Администрации поселения зеленые насаждения.

По основному мероприятию 2.5 «Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение краски и извести)

» в 2017 году заключен договор на приобретение извести и краски.

По основному мероприятию 2.6 «Проведение сходов граждан по организации

сбора и вывоза ТБО» в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.7 «Содержание и уход за кладбищами» в 2017 году

на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.8 «Ликвидация несанкционированных свалок(вывоз ТБО)» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 40 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; работы по ликвидации очагов несанкционированных свалок без финансовых затрат.

По основному мероприятию 2.9 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей
среды » в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.10 «Организация и проведение экологических акций»в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.11 «Участие в районных экологических слетах » в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Муниципальной программой была запланировано реализация 1 контрольного события подпрограммы 2, которое выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора и выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования , население проинформировано по вопросам благоустройства.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » на 2017 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 1299,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 1299,0   тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 1289,7 тыс. рублей (99,3 процента).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. . Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 6 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 2 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Екатериновского сельского поселения от 30.12.2016  № 95,  от 08.02.2018 № 25( по результатам 2017 года).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 26.12.2016 № 27 "О бюджете Екатериновского сельского поселения Сальского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов";

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2– 1;

целевого показателя 2.3– 1;

целевого показателя 2.4– 1;

целевого показателя 2.5– 1;

целевого показателя 2.6– 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:5=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 6:6=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Екатериновского сельского поселения Сальского района СРм равна: 5:5=1;

3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1289,7: 1299,0 = 99,3;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 04.04.2018 № 53 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении | единиц | - | - | - | объекты водоснабжения переданы в муниципальный район |
| 1.3 | Уровень газификации Екатериновского сельского поселения | процентов | 82,7 | 82,7 | 82,7 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения | процентов | 65 | 75 | 75 |  |
| 2.2. | Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров: лампы энергосберегающие электрический счетчик | шт. шт. | 65 - | 28 1 | 28 1 | - |
| 2.3. | Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений (борьба с клещами) | кв.м га | 15200 18,5 | 15200 18,5 | 15200 18,5 | - |
| 2.4 | Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей | единиц | - | - | - |  |
| 2.5 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение косилки и ремонтных материалов) | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТБО | количество сходов | 6 | 5 | 5 |  |

- Приложение № 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» за 2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 1299,0 | 1299,0 | 1289,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1299,0 | 1299,0 | 1289,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | всего | 1178,0 | 1178,0 | 1168,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1178,0 | 1178,0 | 1168,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | всего | 1110,4 | 1110,4 | 1102,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1110,4 | 1110,4 | 1102,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | всего | 67,6 | 67,6 | 66,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 67,6 | 67,6 | 66,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Противоклещевая обработка, борьба с комарами карантинных растений (борьба с клещами) | всего | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| Основное мероприятие 2.4 Приобретение извести и краски | всего | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( | всего | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 32,8 | 32,8 | 32,8 |

- Приложение № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

отчетный период 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 2 | Ведущий специалист Евтушенко А.А. | X | X | X | 1299,0 | 1299,0 | 1289,7 | 1289,7 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | Ведущий специалист Евтушенко А.А | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. Выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1110,4 | 1110,4 | 1102,0 | 1102,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2 Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | Ведущий специалист Евтушенко А.А. | приобретен электрический счетчик и 28 шт. ламп | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 67,6 | 67,6 | 66,7 | 66,7 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.3 Противоклещевая обработка, борьба с комарами (борьба с клещами) | Ведущий специалист Евтушенко А.А. | Заключен 1 гражданский договор на покос сорной растительности на территории Екатериновского сельского поселения на период с мая до октября 2017 г. проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей в период с апреля по май; дератизация кладбищ и детских площадок . | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4 Приобретение извести и краски | Ведущий специалист Евтушенко А.А. | Приобретены 34 дерева и высажены в березовой роще по ул.Ленина, приобретена рассада цветов «Петунии» и высажена на клумбах Администрации Екатериновского сельского поселения и около мемориала «Родина-мать» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.5 Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве | Ведущий специалист Евтушенко А.А. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Екатериновского сельского поселения проведены следующие виды работ: - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов - произведена побелка деревьев, - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации. Приобретена косилка и ремонтные материалы к косилкам. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | - |